## Лист3
Перечень первоочередных мероприятий по программе
энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2010- 2015 гг .
по Алькеевскому муниципальному району РТ
№ п/п | Наименование мероприятия | Заказчик | Исполнитель | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс.рублей | [5 empty] | ожид.результ. | годовой эффек | срок окупаемости
тыс.руб
[5 empty] | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | Подготовка учреждения к отопительному сезону: очистка дымоходов и вентиляционных каналов; утепление оконных и дверных проемов; еженедельная очистка окон, в т.ч. от наледей;заключение договоров на техническое обслуживание с поставщиками газа, ежегодное техническое обслуживание газовых оборудований и котлов | Бюджетные учреждения | Районная эксплуатационная газовая служба | 2010-2015гг | 764 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 | 30,8 т.куб.м | 119.1 | 2010-2015гг
2 | Организация учета энергоресурсов: назначение ответственных лиц за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов; назначение ответственных лиц за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов; ведение журналов учета расхода ТЭР и воды; ежемесячное снятие показателей счетчиков передача сведений поставщикам; запрет забора теплофикационной воды из систем отопления; | Исполнитный комитет Алькеевского муниципального района | Бюджетные учреждения | 2010-2015гг | 24.6 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27 | 27.3 | 500кВт - э/э 337куб м - газа 110 куб.м.-воды | 3.91 | 2010-2015гг
3 | Обеспечение контроля за рациональным потреблением ресурсов : проведение энергетической паспортизации и оформление отчетности по целевым показателям энергопотребления; ежемесячно проведение анализа потребления ТЭР; проведение аудита договоров на поставку топливно-энергетических ресурсов и воды и внесение дополнений и изменений в соответствии с рекомендациями МСЗ РТ. | Исполнитный комитет Алькеевского муниципального района | Бюджетные учреждения | 2010-2015гг | 47.8 | 50 | 55 | 58 | 60 | 62.5 | 1077кВт - э/э 725куб м - газа 230 куб.м.-воды | 8.33 | 2010-2015гг
4 | Изготовление и размещение наглядной агитации в местах общего пользования и в жилых помещениях. | Исполнитный комитет Алькеевского муниципального района |  | 2010-2015гг | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 288кВт - э/э 194куб м - газа 61 куб.м.-воды | 2.25 | 2010-2015гг
5 | Проведение мероприятии культурно –просветительного характера: разъяснительные беседы с персоналом и обслуживаемыми 1 раз в квартал по вопросам энергосбережения; проведение подписки на периодические издания по энергосбережению; приобретение и изучение методической литературы, справочной литературы. | Исполнитный комитет Алькеевского муниципального района | Бюджетные учреждения | 2010-2015гг | 2.5 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 65кВт - э/э 45куб м - газа 14куб.м.-воды | 0.5 | 2010-2015гг
6 | Работа с кадрами: повышение квалификации ответственных лиц по энергосбережению (работников учреждения ); по охране труда и технике безопасности; обучение и переобучение работников; аттестация специалистов по энергосбережению. | Исполнитный комитет Алькеевского муниципального района | Бюджетные учреждения | 2010-2015гг | 61.8 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 1400кВт - э/э 940куб м - газа 298куб.м.-воды | 10.9 | 2010-2015гг
7 | Обновление (оформление) технического паспорта БТИ | Бюджетные учреждения | БТИ | 2010-2015гг | 46.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1900куб.м. - газ | 7.4 | 2010-2015гг
8 | Проведение энергетического обследования зданий и сооружений | Исполнитный комитет Алькеевского муниципального района | Организация с лицензией имеющее право проводить энергетическое обследование | 2010-2015гг | 0 | 5255 | 5255 | 0 | 0 | 0 | 40,2 т.кВт/ч - э/э 27,1куб м - газа 8,6куб.м.-воды | 313.3 | 2010-2015гг
9 | Оплата договоров по текущему ремонту электросиловой, вентиляционной систем, сетей по водоснабжению и канализации | Исполнитный комитет Алькеевского муниципального района | ИП Малафеев | 2010-2015гг | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 2,1т.кВт/ч | 24.75 | 2010-2015гг
10 | Система электроснабжения: Установка узлов учета (электронные счетчики); Установка узлов регулирования потребления электроэнергии; Соблюдение режимов отключения энергомощностей в часы максимума энергосистемы. | Исполнитный комитет Алькеевского муниципального района | Алькеевский Филиал ОАО "Сетевая компания"-"Чистопольские электрические сети" | 2010-2015гг | 538.7 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 17,2 т.кВт/ч | 44.7 | 2010-2015гг
11 | Замена ветхих электрических линий передач | Исполнитный комитет Алькеевского муниципального района | Алькеевский Филиал ОАО "Сетевая компания"-"Чистопольские электрические сети" | 2010-2015гг | 130 | 500 | 510 | 510 | 510 | 510 | 25,7 т.кВт/ч | 66.75 | 2010-2015гг
12 | Системы освещения: Регулярная чистка светильников и мытье окон; Побелка и покраска помещений; Установка датчиков автоматического режима включения и отключения наружного освещения; Ремонт систем освещения | Исполнитный комитет Алькеевского муниципального района | Исполниетльные комитеты сельских поселений | 2010-2015гг | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 19,6 т.кВт/ч | 51.1 | 2010-2015гг
13 | Замена ламп накаливания на более энергосберегающие модели и правильное их утилизацие | Исполнитный комитет Алькеевского муниципального района | Бюджетные учрежденияИП Малафеев | 2010-2015гг | 200 | 210 | 250 | 280 | 295 | 315 | 14,9 т.кВт/ч | 38.8 | 2010-2015гг
14 | Система отопления: Оснащение систем отопления счетчиками расходов ТЭР; Снижение потерь тепла с инфильтрацией воздуха путем уплотнения оконных и дверных проемов; Проверка и ремонт систем теплоэнергии и узлов регулирования потребления теплоэнергии; Ремонт газовых котлов и оборудования. | Исполнитный комитет Алькеевского муниципального района | Районная газовая служба, ООО "Алькеево-Спецстрой", ИП Малафеев | 2010-2015гг | 597 | 625 | 650 | 650 | 650 | 650 | 24,8т.куб.м. | 95.6 | 2010-2015гг
15 | Замена газовых котлов и оборудования на более экономичное | Исполнитный комитет Алькеевского муниципального района | Районная газовая служба, ООО "Алькеево-Спецстрой" | 2010-2015гг | 350 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 18,8 т.куб.м. | 72.5 | 2010-2015гг
16 | Замена автоматики регулирования газа | Исполнитный комитет Алькеевского муниципального района, образование, здравоохранение | Районная газовая служба, ООО "Алькеево-Спецстрой" | 2010-2015гг | 24 | 28 | 32 | 36 | 38 | 40 | 12,8 т.куб.м. | 4.95 | 2010-2015гг
17 | Установка корректора газа | Исполнитный комитет Алькеевского муниципального района, образование, здравоохранение | Районная газовая служба, ООО "Алькеево-Спецстрой" | 2010-2015гг | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 4,7 т.куб.м. | 18 | 2010-2015гг
18 | Замена и установка циркуляционных насосов на более экономичные | Исполнитный комитет Алькеевского муниципального района, образование, здравоохранение | Районная газовая служба, ООО "Алькеево-Спецстрой" | 2010-2015гг | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 1,9 т.куб.м. | 7.5 | 2010-2015гг
19 | Системы водоснабжения: Сокращение расходов и потерь воды (ремонт сетей); Установка счетчиков расхода воды; Закупка, установка, ввод в эксплуатацию водонапорных башен. | Исполнитный комитет Алькеевского муниципального района | Исполнительные комитеты сельских поселений, ИП Малафеев | 2010-2015гг | 1580 | 1600 | 560 | 560 | 560 | 560 | 11,2т.куб.м. | 135.5 | 2010-2015гг
20 | Замена ветхих сетей водоснабжения | Исполнитный комитет Алькеевского муниципального района | ИП Малафеев | 2010-2015гг | 50 | 220 | 450 | 480 | 500 | 500 | 4,5 т.куб.м. | 55 | 2010-2015гг
21 | Замена, ремонт насоса для водонапорных башен | Исполнитный комитет сельских поселений | ИП Малафеев | 2010-2015гг | 100 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 9,4 т.куб.м. | 115 | 2010-2015гг
22 | Установка 2-х ставочных электросчетчиков на 2-х объектах | Исполнитный комитет Алькеевского муниципального района | ИП Малафеев | 2010-2015гг | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 т.кВт/ч. | 1.5 | 2010-2015гг
| Итого: |  |  |  | 5101.9 | 11746 | 10998.8 | 5880.5 | 5988 | 6082.8 |  | 1197.34
Исполнитель